## 作業方針決定
会議議事録_20200507
議題 | 提案・解決策 | 検討内容 | 発言者
何をするか（4人で協力してモノづくり、プログラム品評会等） | 4人で何か作ってそれを合体する（業務に近い形） | 決定 | 上之勝
| プログラム品評会（4人それぞれ） |  | 矢島
| プログラム品評会（2対2で別れる） |  | 安岡
作業中の連絡手段、連携について | Slack | 確定 | 上之勝
| Zoom |  | 上之勝
| Google meet |  | 上之勝
| MS teams |  | 上之勝
| GitHub |  | 上之勝
| Subversion（TortoiseSVN) | 確定 | 上之勝
| Git |  | 上之勝
どんなものが作りたいか（作成するプログラム、システムのテーマ） | 家計簿アプリ |  | 安岡
| 家計簿Webサービス | 決定 | 安岡
| 勤怠管理システム（アプリ or ブラウザ上） |  | 上之勝
| Webサービス | 決定 | 堤
| 券売機、ATMのモックLikeのアプリ |  | 矢島
| トランプゲーム |  | 安岡
| ボードゲーム |  | 上之勝
| 巨大なシステム |  | 上之勝
| フレームワーク作成 |  | 上之勝
| SNSブラウザ（Twitter、インスタ、FaceBook、qiita） |  | 上之勝
| Androidアプリ |  | 上之勝
学習で何を重視するか | 言語能力の強化 |  | 上之勝
| ビルドツールの学習 |  | 上之勝
| 業務の流れを自力で再現する |  | 上之勝
| 業務で経験した以外のこと |  | 堤
目標地点、期間はどうするか | 1週間
2週間
| 1か月（17日×8時間） | 決定
2、3か月以上～
半年
3日
1年
どのような技術を用いるか（プログラム言語は何か、Java、C#、Python等） | Java（Oracle社） | 決定
Ruby
C#
C++
Python
COBOL
VB.NET
VBA
| RDBMS（Oracle，MySQL,postgreSQL）、DBA | 決定
| springF/W | 決定
struts2
| Maven | 決定
| Gradle | 決定
| CI（Jenkins） | 決定
Android（Java,kotlin）
ios（swift、Objective-c）
| HTML | 決定
| CSS | 決定
| XML | 決定
| JavaScript | 決定
JSON
Docker
| Apache Tomcat | 決定
| Hibernate、JPA、jdbc | 決定
この作業に対する便宜的な名前（〇〇プロジェクト的な） | マンスリー家計簿 | 要修正 | 安岡
| Web家計簿サービス開発 | 決定 | 上之勝
| Web開発自主学習 |  | 上之勝
役割 | リーダー（工数管理） | 上之勝
| サブリーダー（上記とほぼ同じ） | 堤
| 開発要員 | 矢島
| 開発要員 | 安岡
作業形態 | テレワーク（週1で出勤。水曜日）
始業8:40～就業17:30 （8h）
残業は基本的になし
毎週水曜日の朝に定例会議を実施する
Slackでコミュニケーション
定例報告もSlackで実施する
定期報告は1日2回、13時半と17時半を目安 （進捗具合をみて適宜、厳しくする）
レビュー実施の有無について →レビュー無し 時間を割いてレビューを実施する価値が少ない
以上

## 直近の作業
会議議事録_20200507
■直近の作業
・環境構築 （～5/8） 全員
・環境構築に必要なものをリストアップする （5/7） 全員
・仕様書フォーマット作成 （～5/8） 堤、上之勝
・基本設計、詳細設計（～5/11） 堤、上之勝
・Slackのアカウントを自社メールを使って作成、連携（5/7） 全員
・Mavenとspringを使用して「HelloWorld」を出力、簡単な手順書を作成、連携 -矢島・安岡（～5/8）
以上