## 工数管理
Web家計簿サービス開発 工数管理
|  | 5月 | [30 empty] | 6月
作業内容 | time axis 2020-05-01 to 2020-06-30
上之勝匠 |  | 2020-05-11: 要件定義; 2020-05-14: 仕様書作成; 2020-05-19: サービス層実装; 2020-05-27: デプロイ ～ 稼働
堤勇人 | bar: 2020-05-07 to 2020-05-08; 2020-05-11 to 2020-05-29
矢島宏友希 |  | 2020-05-11: ビルド設定 CI設定; 2020-05-18: ドメイン層実装
安岡航 | bar: 2020-05-07 to 2020-05-08; 2020-05-11 to 2020-05-15; 2020-05-18 to 2020-05-29
環境構築
・ | Slack設定 | bar: 2020-05-07
・ | Github設定 | bar: 2020-05-07 to 2020-05-08
・ | Subversion設定 | bar: 2020-05-07 to 2020-05-08
・ | Eclipse設定 | bar: 2020-05-07 to 2020-05-08
・ | ビルド設定（Maven、Gradle設定） | bar: 2020-05-07 to 2020-05-15
・ | CI（Jenkins設定） | bar: 2020-05-07 to 2020-05-15
要件定義
・ | 業務要件定義 | bar: 2020-05-08 to 2020-05-13
・ | チェック要件定義 | bar: 2020-05-08 to 2020-05-13
仕様書作成
・ | サービス仕様① | bar: 2020-05-11 to 2020-05-18
・ | サービス仕様② | bar: 2020-05-11 to 2020-05-18
・ | サービス仕様③ | bar: 2020-05-11 to 2020-05-18
・ | 業務ロジック仕様① | bar: 2020-05-11 to 2020-05-18
・ | 業務ロジック仕様② | bar: 2020-05-11 to 2020-05-18
・ | チェック仕様① | bar: 2020-05-11 to 2020-05-18
・ | チェック仕様② | bar: 2020-05-11 to 2020-05-18
サービス層実装
・ | 画面モック作成 | bar: 2020-05-19 to 2020-05-20
・ | 実装① | bar: 2020-05-19 to 2020-05-26
・ | 実装② | bar: 2020-05-19 to 2020-05-26
・ | 実装③ | bar: 2020-05-19 to 2020-05-26
ドメイン実装
・ | 業務ロジック実装① | bar: 2020-05-18 to 2020-05-25
・ | 業務ロジック実装② | bar: 2020-05-18 to 2020-05-25
・ | チェック実装① | bar: 2020-05-18 to 2020-05-25
・ | チェック実装② | bar: 2020-05-18 to 2020-05-25
デプロイ～稼働
・ | サーバー準備 | bar: 2020-05-26 to 2020-05-29
・ | jar～war作成 | bar: 2020-05-26 to 2020-05-29
・ | デプロイ | bar: 2020-05-26 to 2020-05-29
・ | 稼働 | bar: 2020-05-26 to 2020-05-29